# Приложение 2

## Пример расчета продолжительности строительства

## интерполяцией

Задача 1 . Определить продолжительность возведения фабрики по  ремонту и пошиву одежды мощностью (оказанию услуг) 650 тыс. руб. в год.

Решение.

Согласно /4/ в разд. 3 «Непроизводственное строительство», п.4 «Бытовое обслуживание населения» для фабрик мощностью 500 и 1000 тыс. руб. в год нормативная продолжительность составит  соответственно 9 и 15 месяцев.  Исходя из имеющихся значений, для расчета искомой продолжительности возведения объектов принимаем метод линейной интерполяции.

Нормативная продолжительность на единицу прироста мощности

Тед=15−91000−500=6500=0,012мес.

Прирост мощности:

650 – 500 = 150 (тыс. руб./г.)

Расчетная продолжительность возведения объекта будет равна

Тр = 0,012 ∙ 150 + 9  = 11 (мес.).

## Пример расчета продолжительности строительства

экстраполяцией

Задача 2. Определить продолжительность возведения кирпичного двухэтажного здания детского дома на 250 мест.

Решение.

В соответствии  с  /4/  в разд. 3 «Непроизводственное строительство», п.5 «Просвещение и культура» для зданий детского дома на 150 мест нормативная продолжительность составляет 9 месяцев.

Произведем расчет методом экстраполяции.

Доля увеличения мощности составит:

250−150150⋅100%=66,7%.

Прирост к норме продолжительности составит:

66,7 % ∙ 0,3 = 20%.

Расчетная продолжительность возведения объекта

Тр =9(100+20)100   = 11 (мес.).

Задача 3. Определить продолжительность возведения здания городской поликлиники на 400 посещений в смену.

Решение.

В  соответствии  с  /4/,  разд. 3  «Непроизводственное  строительство», п. 6. «Здравоохранение, физическая культура и социальное обеспечение» нормативная  продолжительность возведения здания городской поликлиники на 600 посещений в смену составляет 12 месяцев.

Доля уменьшения мощности составит:

600−400400⋅100%=50%.

Уменьшение нормы продолжительности возведения здания

50% ∙ 0,3 = 15%.

Расчетная продолжительность возведения поликлиники

Тр = 12(100−15)100= 10,2 = 10 (мес.).

# Приложение 3

Таблица 1

## Параметры уравнения А1 и А2 по данным статистики

(полный перечень коэффициентов приведен в /4/, прил. 3)

| № п/п | Отрасль, подотрасль, виды производств и объектов | Значения коэффициентов |  | Интервал объемов СМР, млн. руб., в уровне 1984 г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | А1 | А2 | min | max |
| Зависимость вида Тн=А1С+А2С |  |  |  |  |  |
| 1. | Электроподстанции | 11,6 | 0,2 | 0,1 | 1,3 |
| 2. | Тяжелое и транспортное машиностроение | 7,9 | - 0,4 | 5,0 | 100,0 |
| 3. | Автомобильная и подшипниковая промышленность | 11,5 | - 1,4 | 1,0 | 16,0 |
| 4. | Лесная и деревообрабатывающая промышленность | 19,5 | - 1,4 | 1,0 | 23,0 |
| 5. | Строительство и промышленность строительных конструкций и деталей | 15,1 | - 2,3 | 0,1 | 11,0 |
| 6. | Пищевая промышленность | 14,8 | - 1,4 | 1,0 | 30,0 |
| 7. | Мясная промышленность | 14,1 | - 0,8 | 1,0 | 19,0 |
| 8. | Молочная промышленность | 18,7 | - 1,7 | 0,1 | 4,5 |
| 9. | Микробиологическая промышленность | 7,9 | - 0,3 | 2,0 | 120,0 |
| 10. | Мукомольно-крупяная, комбикормовая промышленность | 12,2 | 0,05 | 0,2 | 18,0 |

Продолжение табл. 1

| № п/п | Отрасль, подотрасль, виды производств и объектов | Значения коэффициентов |  | Интервал объемов СМР, млн. руб. в уровне 1984 г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | А1 | А2 | min | max |
| 11. | Местная промышленность | 17,4 | - 3,8 | 0,4 | 3,0 |
| 12. | Сельскохозяйственное строительство: свиноводство птицеводство прочие объекты заготовка и переработка сельхозпродукции | 17,7 9,8 22,2 13,4 | 2,3 0,1 5,0 - 1,0 | 0,1 1,0 0,01 0,5 | 4,0 27,0 0,1 13,0 |
| 13. | Предприятия сельхозтехники | 18,0 | - 1,9 | 0,1 | 3,2 |
| 14. | Торговля и общественное питание: розничная торговля, магазины, рынки, общественное питание, склады, холодильники | 26,4 29,9 20,2 | - 7,6 - 9,3 - 5,1 | 0,2 0,05 0,2 | 2,8 2,4 4,0 |
| 15. | Лесное хозяйство | 37,7 | -20,8 | 0,01 | 0,3 |
| 16. | Материально-техническое снабжение | 13,8 | - 1,4 | 0,5 | 9,0 |
| Зависимость вида Тн=А1С+А2 |  |  |  |  |  |
| 1. | Автомобильная и подшипниковая промышленность | 1,6 | 22,1 | 10,0 | 240,0 |
| 2. | Машиностроение для животноводства и кормопроизводства | 2,7 | 7,5 | 2,0 | 104,0 |

Продолжение табл. 1

| № п/п | Отрасль, подотрасль, виды производств и объектов | Значения коэффициентов |  | Интервал объемов СМР, млн. руб., в уровне 1984 г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | А1 | А2 | min | max |
| 3. | Судостроительная промышленность и судоремонт | 5,7 | 4,5 | 0,5 | 20,0 |
| 4. | Цветная металлургия | 2,8 | 12,6 | 2,0 | 72,0 |
| 5. | Химическая промышленность | 4,8 | 10,5 | 1,0 | 70,0 |
| 6. | Лесная и деревообрабатывающая промышленность | 4,6 | 11,6 | 1,0 | 100,0 |
| 7. | Целлюлозно-бумажная промышленность | 2,2 | 7,4 | 10,0 | 500,0 |
| 8. | Промышленность строительных материалов | 6,4 | 10,4 | 1,0 | 30,0 |
| 9. | Легкая промышленность | 4,9 | 10,0 | 1,0 | 36,0 |
| 10. | Строительство предприятий связи | 23,8 | 1,2 | 0,5 | 7,0 |
| 11. | Сельскохозяйственное строительство: животноводство овцеводство предприятия послеуборочной обработки и хранения зерна предприятия по обработке и хранению овощей и фруктов | 10,6 10,5 16,2 8,3 | 2,7 3,4 2,2 5.8 | 0,1 0,1 0,05 0,5 | 3,4 2,4 1,2 18,0 |
| 12. | Воздушный транспорт | 3,0 | 12,5 | 1,0 | 45 |

Окончание  табл. 1

| № п/п | Отрасль, подотрасль, виды производств и объектов | Значения коэффициентов |  | Интервал объемов СМР, млн. руб., в уровне 1984 г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | А1 | А2 | min | max |
| Зависимость вида Тн=А1C+А2 |  |  |  |  |  |
| 1. | Электротехническая промышленность | 0,5 | 19,6 | 4,0 | 50,0 |
| 2. | Станкостроительная и инструментальная промышленность | 0,5 | 14,6 | 2,0 | 36,0 |
| 3. | Медицинская промышленность | 0,7 | 13,6 | 2,5 | 60,0 |

Пример расчета продолжительности возведения объектов,

на которые не разработаны нормы

Задача. Определить нормативную продолжительность возведения, в том числе подготовительного периода, торгового центра стоимостью 1,8 млн. руб., в т.ч. СМР 1,68 млн. руб.

Решение.

Для решения используем зависимость

Тн=А1С+А2С.

Коэффициенты А1 = 26,4 и А2 = - 7,6.

Следовательно,

Тн = 26,4 ∙1,68  - 7,6 ∙ 1,68 =  34,22 – 12,77 = 21,45 (месяцев).

В соответствии с  гл.1.4 продолжительность подготовительного периода колеблется от 15 до 20 %. В расчет принимаем 15%.

Тн.подг.пер. =  0,15 ∙ 21,45 = 3 (мес.)

Приложение 4

Пример расчета продолжительности завершения возведения

расконсервированного объекта

### Задача. Определить продолжительность завершения возведения магазина с универсальным ассортиментом товара и комплексного спроса торговой площадью 22 тыс. кв. м. Стоимость объекта в ценах 1984 г. 380 тыс. руб., в том числе СМР 345 тыс. руб. На момент расконсервации объекта освоено 154 тыс. руб. СМР.

Решение.

В соответствии с /4/, том 2, с. 127 нормативная продолжительность возведения объекта Т  составляет 12 кварталов. Значения заделов приведены в таблице.

Рассчитаем степень готовности объекта  К по (5):

К = 154345 ∙ 100 % = 0,446 ∙ 100% = 44,6 %.

Таблица

Нормы задела строительства по кварталам

| #### К | Нормы задела строительства по кварталам (СМР) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 44,6 | 3 | 7 | 12 | 25 | 34 | 48 | 61 | 70 | 79 | 88 | 95 | 100 |

### Расчетное значение освоения СМР соответствует  6 кварталу. Определим tн  в месяцах по 6 кварталу:  1 месяц - 4%; 2 месяц  - 5 %;  3 месяц  - 5%.

Следовательно,

tн = 12– 6 = 6 (кв.),

или

tн = 36 – 17 = 19 (мес.),

# Приложение 5

## Пример расчета задела по капитальным вложениям и СМР

Задача. Рассчитать заделы по капитальным вложениям и СМР для комбината школьного питания в г. Дудинке на 25 тыс. учащихся. Здание двухэтажное. Объем – 8,5 тыс. м3. Каркас сборный железобетонный. Наружные стены панельные, внутренние – кирпичные.

Решение

Нормативная продолжительность строительства без привязки к конкретной местности в соответствии с /4/ составляет 15 мес. или 5 кв. и нормативные заделы по такому объекту приведены в табл. 1. В соответствии с табл. 3 прил. 1 и разд.1.1  продолжительность строительства в условиях г. Дудинки должна быть увеличена на повышающий коэффициент – 1,4.

Расчетная продолжительность строительства

Тр = 15 мес. ∙ 1,4 = 21 мес. (7 кв.)

# Таблица 1

Нормативные значения продолжительности строительства и заделов

| Наимено-вание объекта | ## Характеристика | Норма продолжительности, мес. |  |  | Наименование показателей | Норма задела по кварталам, % сметной стоимости |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Общая | в том числе |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  | подготовительный период | монтаж оборудования |  |  |  |  |  |  |
| Комбинат школьного питания на 25 тыс. учащихся | Здание двухэтажное. Объем 8,5 тыс.м3 Каркас сборный, железобетонный. Наружные стены – панельные, внутренние - кирпичные | 15 | 2 | 3 13-15 | Кп | 13 16 | 35 43 | 70 79 | 95 93 | 100 100 |

Для определения показателей задела найдем коэффициенты n и n поквартально (см. гл.2.2):

1 = 15/21 ∙ 1 = 0,71;   2 = 15/21 ∙ 2 = 1,43;

3 = 15/21 ∙ 3 = 2,13;   4 = 15/21 ∙ 4 = 2,84;

5 = 15/21 ∙ 5 = 3,55;    6 = 15/21 ∙ 6 = 4,26;

7 = 15/21 ∙ 7 = 4,97.

Значения коэффициентов n и n сведем в табл.  2 .

##### Таблица 2

Значения коэффициентов n и n

| Наименование объекта | Коэффициенты для расчета показателей задела | Квартал |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Комбинат школьного питания на 25 тыс. учащихся | n n | 0,71 0,71 | 1,43 0,43 | 2,13 0,13 | 2,84 0,84 | 3,55 0,55 | 4,26 0,26 | 4,97 0,97 |

Задел по капитальным вложениям (СМР) для расчетной продолжительности строительства определяем по зависимости (6), используя данные табл.1:

К’1 = К0 + (К1 – К0) ∙0,71 = 0 + (13 –0 ) ∙0,71 = 9,23  9 %;

К’2 = К1 + (К2 – К1) ∙ 0,43 = 13 + (35 –13 ) ∙ 0,43 = 18,16  18 %;

К’3 = К2 + (К3 – К2) ∙ 0,13 = 35 + (70 - 35 ) ∙ 0,13 = 39,55  40 %;

К’4 = К2 + (К3 – К2) ∙ 0,84 = 35 + (70 - 35 ) ∙ 0,84 = 64,4  64 %;

К’5 = К3 + (К4 – К3) ∙ 0,55 = 70 + (95 - 70 ) ∙ 0,55 = 83,75  84 %;

К’6 = К4 + (К5 – К4) ∙ 0,26 = 95 + (100 - 95 ) ∙ 0,26 = 96,3  96 %;

К’7 = К4 + (К5 – К4) ∙ 0,97 = 95 + (100 - 95 ) ∙ 0,97 = 99,85  100 %.

«Раздвижку» кварталов выполнять произвольно, но желательно для этого использовать максимальные значения. В данном примере использованы значения n  для второго и четвертого кварталов.

##### Приложение 6

##### Таблица 1

Нормы задела по общей площади,

% общей площади жилых домов, подлежащих вводу в эксплуатацию

в первом году планируемого периода

| Продолжи-тельность строительства, мес. | Без учета заблаговременного проведения работ по инженерной подготовке территории и нулевым циклам | С учетом заблаговременного проведения работ по инженерной подготовке территории и нулевым циклам |
| --- | --- | --- |
| 2 | 8,3 | 33,3 |
| 3 | 16,7 | 41,6 |
| 4 | 25,0 | 50,0 |
| 5 | 33,3 | 58,3 |
| 6 | 41,6 | 66,6 |
| 7 | 50,0 | 75,0 |
| 8 | 58,3 | 83,3 |
| 9 | 66,6 | 91,6 |
| 10 | 75,0 | 100,0 |
| 11 | 83,3 | 108,3 |
| 12 | 91,6 | 116,6 |
| 13 | 100,0 | 125,0 |
| 14 | 108,3 | 133,3 |
| 15 | 116,6 | 141,6 |
| 16 | 125,0 | 150,0 |
| 17 | 133,3 | 158,3 |
| 18 | 141,6 | 166,6 |

Продолжение табл.1

| Продолжи-тельность строительства, мес. | Без учета заблаговременного проведения работ по инженерной подготовке территории и нулевым циклам | С учетом заблаговременного проведения работ по инженерной подготовке территории и нулевым циклам |
| --- | --- | --- |
| 19 | 150,0 | 175,0 |
| 20 | 158,3 | 183,3 |
| 21 | 166,6 | 191,6 |
| 22 | 175,0 | 200,0 |

Задача 1. Определить нормативный показатель задела для жилых домов по общей площади на начало планируемого периода. Состав жилого микрорайона - десять крупнопанельных 9-этажных домов  площадью 3000 м2 каждый один крупнопанельный 12-этажный жилой дом общей площадью 4000 м2 с пристроенным продовольственным магазином торговой площадью 400 м2; двадцать монолитных 16-этажных  домов общей площадью 240000 м2. Разработать два варианта ввода в эксплуатацию жилых домов по кварталам планируемого периода:

По варианту I – предусмотреть равномерный ввод в действие жилых домов по кварталам планируемого периода без учета заблаговременного проведения работ по инженерной подготовке территории и нулевому циклу.

По варианту II – предусмотреть равномерный ввод в действие жилых домов по кварталам планируемого периода с учетом заблаговременного проведения работ по инженерной подготовке территории и нулевому циклу.

Решение

Нормативная  продолжительность  возведения  9-этажного  дома равна 5 месяцам; 12-этажного дома с учетом пристройки – 9 месяцев ( в т.ч. 2 месяца на пристройку магазина), 16 - этажного дома –14 месяцев.

Поправочный коэффициент к норме задела для первой группы домов составляет 0,8.

Для варианта I - расчетные показатели задела по общей площади без учета заблаговременных работ представлены в табл. 2.

Для варианта II – расчетные показатели задела по общей площади с учетом заблаговременных работ представлены в табл. 3.

По результатам расчета мы видим, что для того, чтобы ввести в эксплуатацию в течение планируемого года все 10 девятиэтажных домов к началу планируемого года уже должно быть освоено (введено в эксплуатацию) 9990 м2 жилья или 3 дома должны быть введены в эксплуатацию, а четвертый построен минимум на 33 %.

Соответственно, для того чтобы в планируемом году ввести в эксплуатацию 12- этажный дом со встроенным магазином его готовность к началу года должна составить 91,6 %.

Для ввода 10 монолитных домов задел должен составить 12960 м2.

###### Таблица 2

Вариант 1 (без учета заблаговременного производства работ)

| Характеристика жилых домов | Число вводимых жилых домов | Общая площадь м2 | Нормативная продолжительность строительства, мес. | Норма задела по общей площади % | гр.5хгр.3100Задел по общей площади м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 9-этажные крупнопанельные | 10 | 30 000 | 5 | 33,3 | 9990 |
| 12-этажный крупнопанельный с магазином на 400 м2 | 1 | 4 400 | 12 | 91,6 | 4030 |
| 16-этажный монолитный дом | 10 (из 20) | 24 000 | 14 | 108,3 | 12960 |
| Итого | 31 | 58 400 | - | 46,2(гр.6гр.3⋅100) | 26 980 |

###### Таблица 3

Вариант 1 (без учета заблаговременного производства работ)

| Характеристика жилых домов | Число вводимых жилых домов | Общая площадь м2 | Нормативная продолжительность строительства, мес. | Норма задела по общей площади % | гр.5хгр.3100Задел по общей площади м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 9-этажные крупнопанельные | 10 | 30 000 | 5 | 58,3 | 17490 |
| 12-этажный крупнопанельный | 1 | 4 400 | 12 | 100 | 4 400* |
| 16-этажный монолитный | 10 (из 20) | 24 000 | 14 | 133,3 | 15 996 |
| Итого | 11 | 58 400 | - | 64,87 | 37 886 |

Примечание: * - данный дом может быть целиком построен в текущем году без предварительного задела (или возможен любой задел в пределах 100%).

Вывод: вариант II менее выгоден.

Задача 2. Определить нормативный показатель задела для жилых домов по капитальным вложениям на начало планируемого периода исходя из условий задачи 1.

Стоимость СМР 9-этажного жилого дома 234,6 тыс. руб.; 12- этажного с учетом пристройки – 321,5 тыс. руб.; 16-этажного – 452,3 тыс. руб.

Запланировать  ввод  в  эксплуатацию  жилых  домов в двух вариантах:

а) равномерно по кварталам;

б)  по группам поквартально I - 30 % II - 35 % III - 20 % IV - 15 %. Предусмотреть ввод 12-этажного жилого дома с пристроенным магазином  в мае планируемого года.

Решение

1. Для 9-этажного дома общей площадью 3000 м2  и с продолжительностью строительства 5 месяцев в соответствии с табл. 2 /5/, общая площадь,. вводимая в эксплуатацию в первом квартале, В1 составит 22%.

Для 12-этажного  площадью 4000 м2 дома и с продолжительностью строительства 12 месяцев в соответствии с таблицей 2  /5/, В1 составит  45%.

Для 16-этажного  дома площадью 4000 м2 и с продолжительностью строительства 14 месяцев в соответствии с табл. 2  /5/, В1 составит 55%.

Поправка k2  на количество жилых домов согласно табл. 6 /5/ равна:

для группы  9-этажных зданий 0,8;

для 12-этажного здания 0,8;

для 16-этажного здания  0,8 (так как в планируемом периоде идет строительство 13 домов и начато строительство 14-го дома, см. табл. 3).

Поправка k1  на заблаговременное выполнение работ по подготовке территории  и нулевым циклам зданий согласно табл. 4 /5/  равна:

для группы  9-этажных зданий 1,15;

для 12-этажного здания 1,04;

для 16-этажного здания1,0.

Расчетные нормативные показатели задела по капитальным вложениям   представлены в табл. 4.