Таблица 5

Расчетные нормативные показатели задела для   жилых домов при вводе их в эксплуатацию

по кварталам года I - 30 % II - 35 % III - 20 % IV - 15 %

| Характеристика жилых домов | Продолжительность строительства мес. | Сметная стоимость млн. руб. | Удельный вес в сметной стоимости % | Нормативный показатель задела % | Нормативный показатель задела с учетом коэффициента при строительстве ограниченного числа однотипных домов % (гр. 5k2) | Средневзвешенный нормативный показатель задела млн. руб. (гр.4×гр.6100) | Нормативный показатель задела с учетом коэффициента на заблаговременное выполнение работ по инженерной подготовке территории и нулевому циклу % (гр. 6k1) | Средневзвешенный нормативный показатель задела % (гр. 4гр. 8) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 9-этажные крупно-панельные | 5 | 2,35 | 35 | 20,4 | 16,32 | 5,71 | 18,77 | 6,57 |
| 12-этажный дом | 12 | 0,32 | 4,8 | 59 | 47,2 | 2,27 | 49,1 | 2,36 |

Продолжение табл. 5

| Характеристика жилых домов | Продолжительность строительства мес. | Сметная стоимость млн. руб. | Удельный вес в сметной стоимости % | Нормативный показатель задела % | Нормативный показатель задела с учетом коэффициента при строительстве ограниченного числа однотипных домов % (гр. 5k2) | Средневзвешенный нормативный показатель задела млн. руб. (гр.4×гр.6100) | Нормативный показатель задела с учетом коэффициента на заблаговременное выполнение работ по инженерной подготовке территории и нулевому циклу % (гр. 6k1) | Средневзвешенный нормативный показатель задела % (гр. 4гр. 8) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16-этажный дом (вводится 10 домов из20) | 14 | 9,05 | 60,2 | 40 | 44 | 26,49 | 44 | 26,49 |
| Итого |  | 6,72 | 100 | - | - | 34,47 | - | 35,42 |