2.  Для 9-этажного здания общей площадью 3000 м2  и с продолжительностью строительства 5 месяцев в согласно табл. 3 /5/ нормативный показатель готовности  задельного жилого  дома по кварталам планируемого периода равняется:  К1  = 58,7%;  К2 = 8,0%;  К3 = 0.

Для 12-этажного дома площадью 4000 м2 и с продолжительностью строительства 12 месяцев в согласно табл. 3 /5/  К1  = 83%;  К2 = 53 %;  К3 =21,7 %;  К4  =  5%.

Для 16-этажного дома площадью 12000 м2 и с продолжительностью строительства 14 месяцев в согласно табл. 3 /5/  К1  = 89,7%;  К2 = 68,0 %;        К3 = 44%; К4  =  18,7%; К5  =  3,0%;

При решении задачи второго варианта воспользуемся формулой (10).

В случае группы 9-этажных домов для обеспечения заданного темпа ввода объектов в эксплуатацию в начале планируемого года необходимо иметь следующий процент задела по капвложениям:

Пз.с..=В1К1+В2К2+...+ВjКj100=58,7%⋅30%+8%⋅35%100=20,4%.

Для 12- этажного здания рассчитывать показатель Пз.с.. нет смысла, так как это здание одно и оно вводится в эксплуатацию одной очередью. Для определения заделов по его строительству необходимо воспользоваться обязательным прил. 1 к /5/. Так как ввод этого здания планируется в мае, а общая продолжительность его строительства составляет 12 месяцев, за 7 месяцев года предшествующего планируемому, должно быть освоено 59% СМР.

Для 16- этажного здания в планируемом году норма задела учитывается только по показателям  К2 – К5, так как мы хотим завершить строительство в текущем году.

Пз.с..=В2К2+В3К3+В4К4+В5К5100=

=68%⋅30%+44%⋅35%+18,7%⋅20%+3%⋅15%100=40%.

Результаты приведены в табл. 5.

Задача 3. Определить расчетный нормативный показатель задела по капитальным вложениям по периодам строительства жилых домов на начало планируемого периода. В планируемом году должен быть обеспечен равномерный по кварталам года ввод пятнадцати  кирпичных 12-этажных жилых домов общей сметной стоимостью 4,76 млн. руб., общей площадью 120000 м2. Удельный вес подготовительного периода в общей сметной стоимости жилого дома составляет 5 % нулевого цикла - 19 % монтажа здания - 57 %.

Решение

Нормативная продолжительность строительства жилого дома составляет 10,5 мес. Продолжительность подготовительных работ - 1 мес. нулевого цикла – 1,5 мес. монтажа здания - 6 мес. отделки - 2 мес.

Расчетный показатель задела по капвложениям измеряемый в % от сметной стоимости всех объектов вводимых в эксплуатацию в планируемый период определяется по формуле (11).

В  соответствии с табл. 3  /5/  для  планируемого  кирпичного  здания с  продолжительностью строительства 10,5 мес.: К1 =  84%,  К2 = 55%, К3 = 25,7%.

Пз.с.п..=25⋅84+25⋅55+25⋅25,7100=41,18(%).