УДК 69; 658 (076.5)

ББК 38

# Определение продолжительности строительства и заделов: Методические указания к практическим занятиям, курсовому и дипломному проектированию для студентов специальностей 290300 «Промышленное и гражданское  строительство»,  290100 –«Архитектура», 290200 «Дизайн архитектурной среды»,  060800  «Экономика и управление на предприятии».  Красноярск:  КрасГАСА,  2002. 71с.

#### Составили   Г.О. Кулакова

## Л.Н. Панасенко

Печатается по решению редакционно-издательского совета академии

©  Красноярская государственная архитектурно-строительная академия, 2002

### Введение

Продолжительность строительства – это промежуток времени от момента принятия решения о строительстве до ввода объекта в эксплуатацию.

Продолжительность возведения здания (сооружения) – это промежуток времени от начала технического (инженерного) этапа подготовительного периода до ввода объекта в эксплуатацию. В новых экономических условиях продолжительность возведения объекта правильнее определять как промежуток времени от начала работ технического этапа подготовительного периода до момента окончания всех строительно-монтажных работ, но для упрощения восприятия оставляем определение в соответствии с /4/.

Различают нормативную, плановую и фактическую продолжительности строительства (возведения здания или сооружения).

Нормативная продолжительность регламентируется такими документами, как СНиП, ЕНиР, ВНиР, УНиР, СН и СП.

Плановая продолжительность определяется как результат расчета календарных планов строительства  и календарных (рабочих) графиков производства работ.

Фактической продолжительностью называется время, затраченное на строительство (возведение здания или сооружения) по результатам практической деятельности и отчетам.

При строительстве зданий (сооружений, группы объектов или комплексов) выделяются такие периоды:  подготовительный, основной и ввод объекта в эксплуатацию (рис. 1).

Период

Ввод объекта

в  эксплуатацию

Основной период строительства

Подготовительный период

Продолжительность, мес.

Рис. 1. Разбивка строительства на периоды

В свою очередь, подготовительный период состоит из этапов, схема которых показана на рис. 2.

Подготовительный период

Организационный               Технический   этап               Технологический

этап                       (инженерная подготовка)                      этап

###### Организационные                  Внеплощадочная                  Разработка

мероприятия                           подготовка                           организационно-

заказчика                                                                               технологической

документации

Внутриплощадочная

Организационные                  подготовка                          Технологическое

мероприятия                                                                         оснащение

подрядчика                                                                           объекта

Объектная

подготовка

##### Рис. 2. Этапы подготовительного периода

Организационные мероприятия заказчика включают: решение вопросов землепользования; организацию разработки и утверждения проектно-сметной документации  (ПСД); оформление финансирования; решение вопросов сноса строений, переноса коммуникаций и переселения частных и юридических лиц; оформление разрешений, согласований и допусков на производство работ; заключение договоров подряда и субподряда; размещение заказов на оборудование и организация его поставок; принятие решений об использовании постоянных зданий, сооружений и коммуникаций для нужд строительства.

Основной период строительства

Строительно-монтажные работы       Монтаж и наладка оборудования

Нулевой цикл

Возведение

надземной части                                     Монтаж оборудования

Продолжительность, мес

Отделочные работы

Первый цикл

Внутренние специальные                        пусконаладочных

работы                                                       работ

Рабочая комиссия

Второй цикл пусконаладочных работ

Рис. 3.Этапы основного периода строительства

Организационные мероприятия подрядчика включают: анализ ПСД по заключаемому контракту и анализ мощностей предприятия; разработку планов производства работ и поставок; размещение заказов на материалы, механизмы и оснастку; подготовку кадров; наращивание мощностей; заключение договоров субподряда.

Техническая подготовка  строительства регламентируется /1/.

Технологический этап подготовительного периода предполагает разработку организационно-технологической документации и комплектацию строительных площадок  строительными машинами и оборудованием, строительной оснасткой, инвентарем, инструментами, контрольно-измерительными приборами и  средствами  индивидуальной защиты в соответствии с разработанной документацией и действующими нормами, обучение кадров.

Основной период строительства подразделяется на этапы, показанные на рис. 3.

Затраты труда на строительно-монтажные работы основного периода и технического этапа подготовительного периода можно достаточно точно нормировать по /2, 3, 4/. В настоящее время накоплен обширный статистический материал о строительстве типовых объектов. Это позволяет математическими методами установить оптимальную продолжительность возведения объектов, которая характеризуется  эффективным использованием всех видов ресурсов.

Первый цикл пусконаладочных работ включает работы по наладке, запуску и доведению до проектной мощности отдельных узлов технологической цепи.

Во втором цикле пусконаладочных работ производится наладка, запуск и доведение до проектной мощности всей технологической линии по выпуску готовой продукции.

Ввод объекта в эксплуатацию обычно происходит по схеме, приведенной на рис. 4.

Окончание СМР

Второй цикл

пусконаладочных работ

Рабочая комиссия

Устранение недоделок

и замечаний рабочей комиссии

Сбор заключений органов надзора за строительством

о возможности ввода объекта, законченного строительством,

в эксплуатацию.

Сертификация и паспортизация строительной продукции

Подписание акта Государственной комиссии

Подготовка и выход

распоряжения территориальной администрации

о вводе объекта в эксплуатацию

Рис.4. Схема ввода объекта в эксплуатацию

Взаимосвязь периодов, этапов и работ строительства приведена на рис. 5.

Регламентируется /4/

Периоды и этапы

Ввод объекта

в эксплуатацию

Основной период

Технологический этап подготовки

Объектная подготовка

Внутриплощадочная

подготовка

Внеплощадочная

подготовка

Организационные

мероприятия подрядчика

Организационные

мероприятия заказчика

Продолжительность, мес.

Рис. 5. Взаимосвязь периодов, этапов и работ строительства

Продолжительность организационных мероприятий и технологического этапа подготовки строительства  нормировать трудно. Это связано, во-первых, с размером и типом объекта, во-вторых, с действующими правилами застройки конкретной административной территории. В настоящее время это обычно временной отрезок от 0,5 до 1,5 лет.

Ввод объекта в эксплуатацию зависит от тех же причин. Занимает от 1 до 6 месяцев.

Сокращение продолжительности возведения объекта сопровождается высокой концентрацией ресурсов, введением третьей смены, привлечением дополнительных механизмов и пр. Все это приводит к значительному удорожанию строительства.

Увеличение продолжительности строительства объектов также вызывает  рост его стоимости за счет простоев бригад и механизмов; дополнительных расходов на содержание и охрану строительной площадки во время простоев; мероприятия по консервации и расконсервации объекта и пр.

Таким образом, при формировании планов строительства следует придерживаться нормативных сроков возведения зданий и сооружений, но при этом учитывать следующее:

- реальные возможности финансирования строительства;

- размер экономического эффекта от досрочного введения объекта;

- производственные мощности подрядчика;

- действующие правила застройки территории.

  - Нормативная продолжительность

возведения отдельно стоящих  предприятий, зданий и сооружений

Нормативная продолжительность возведения предприятий, зданий  и сооружений (в дальнейшем нормативная продолжительность) регламентируется согласно /4/ (в дальнейшем Нормы), которые устанавливают максимально допустимые сроки строительства новых и расширения действующих объектов производственного и непроизводственного назначения.

1.1. Общие правила определения

нормативной продолжительности строительства

В Нормах регламентируются:

1) общая продолжительность возведения предприятия, здания и сооружения (в дальнейшем – объекта);

2) продолжительность технического этапа подготовительного периода. В нормах – «подготовительный период».

Для отдельных видов объектов дополнительно выделяются такие параметры:

продолжительность и сроки производства работ по монтажу оборудования, включая индивидуальные испытания, первый и второй этапы пуско-наладочных работ;

продолжительность работ по устройству нулевого цикла;

продолжительность отделочных работ.

Продолжительность строительства объекта зависит от объемно- планировочных и конструктивных решений, этажности и мощности предприятия.

При этом продолжительность работ для внеплощадочных зданий или сооружений; внутриплощадочных специальных  работ (искусственные основания, противооползневые мероприятия, улучшение несущей способности основания, вертикальная планировка при формировании территории привозными грунтами; лесосводка, снос и перенос зданий  и сооружений с площадки застройки) учитывают отдельно.

Показатели мощности могут быть такие:

для объектов жилищного строительства  - общая площадь, тыс. кв. м;

для объектов социально-культурного назначения – количество обслуживаемых человек ( больных, посетителей, учащихся и пр.);

для объектов промышленного строительства – мощность предприятия по выпуску готовой продукции (оказанию услуг);

для инженерных сооружений – емкость или протяженность (для линейных сооружений).

Общая нормативная продолжительность возведения объектов, имеющих нетиповые конструктивные решения, пристройки, встроенные помещения, подвалы, индивидуальную отделку, индивидуальные конструкции и методы производства работ и пр., определяется в соответствии с правилами, приведенными в табл. 1 прил. 1.

Для объектов, возводимых в различных природно-климатических зонах страны, применяются дополнительные коэффициенты, позволяющие увеличивать нормативную продолжительность (табл. 2 прил. 1 и рис. 1).

Дополнительными коэффициентами также учитываются такие факторы, как сейсмичность района, район застройки (табл. 3 прил. 1).

В случаях, когда на объект распространяется несколько повышающих коэффициентов, в расчет берется только один их них (прил. 1 и 2).

1.2. Учет организационно-технологических методов

производства работ

Нормы предполагают выполнение строительно-монтажных работ основными строительными машинами в две смены, остальных работ – в среднем в 1,5 смены.

При организации работ в две смены продолжительность строительства корректируется коэффициентом 0,9,  при работе в три смены соответственно коэффициентом 0,8.

В нормативной продолжительности учитывается использование одного монтажного крана для каждых четырех секций жилых зданий. При этом нормами учтено время на устройство подкрановых путей и монтаж башенного крана. Для зданий, строительство которых предусматривает их возведение отдельными  частями с последующей перестановкой башенного крана, общая продолжительность определяется по календарному плану ПОС как для отдельных зданий соответствующей площади и этажности.

Для учета усложненной конфигурации здания в плане, требующей обеспечения пространственной жесткости и устойчивости возведения каждого участка дома,  возможностей временного прекращения и последующего возобновления работ на границах участков, вызывающих увеличение продолжительности строительства, к норме задела применяется поправочный коэффициент 1,15.

При  расчете продолжительности следует отдельно учитывать воздействия природно-климатических факторов на условия труда и технологию производства строительно-монтажных работ и вводить организационные и технологические перерывы в соответствии с требованиями СНиП /4/. Например: перерывы при зимней кладке, отогрев помещений перед производством отделочных работ, сезонность кровельных работ и пр.

Не допускаются технологические перерывы более трех месяцев.

Выполнение всех работ по благоустройству участка входит в нормативную продолжительность.

Нормами учтены все виды инженерных коммуникаций до первых от здания колодцев внутриквартальных сетей.

1.3. Табличный  метод

определения нормативной продолжительности

Нормативная продолжительность возведения объектов определяется по /4/ в соответствии с мощностью, этажностью и конструктивными решениями.  Нормативная продолжительность  возведения для объектов, мощность (или другой показатель) которых отличается от значений, приведенных в Нормах, и находится в интервале между ними, определяется интерполяцией (прил. 2, задача 1), а за пределами максимальных и минимальных значений – экстраполяцией (прил. 2, задачи 2 и 3).

При наличии двух или более показателей, характеризующих объект, расчеты производятся исходя из основного показателя объекта по выпуску продукции (оказанию услуг).

При экстраполяции значения мощности (или другого показателя) не должны быть больше удвоенного максимального или меньше половины минимального, указанного в Нормах.

При расчете методом экстраполяции исходят из того, что при изменении мощности на 1% продолжительность строительства изменяется на 0,3%.

1.4. Аналитический метод

определения нормативной продолжительности

Для объектов, не имеющих прямых норм в /4/, нормативную продолжительность рекомендуется определять расчетным методом, который основан на ее функциональной зависимости от стоимости строительно-монтажных работ.

При использовании аналитического метода повышающие и понижающие коэффициенты (прил. 1) не используются.

Подготовительный период определяется в пределах 15-20% от общей нормативной продолжительности.

Сроки передачи в монтаж и продолжительность монтажа оборудования определяются с учетом наиболее эффективной технологической последовательности по графику производства работ проекта производства работ (ППР) или календарному плану строительства  в составе ПОС.

Пусконаладочные работы входят в рассчитанную нормативную продолжительность строительства.

Для основных отраслей народного хозяйства нормативная продолжительность определяется по одной из трех нижеприведенных формул в зависимости от стоимости строительства и отрасли (прил. 3):

Тн=А1С+А2С;                                 (1)

Тн=А1С+А2;                                    (2)

Тн=А1С+А2,                                  (3)

где  С – объем СМР в ценах 1984 года, млн. руб.;

А1, А2 – параметры уравнения, определенные по данным статистики (таблица 1 прил. 3).

Пример расчета приведен в задаче  в прил. 3.

1.5. Нормирование продолжительности завершения строительства расконсервированных объектов

Продолжительности завершения строительства расконсервированных объектов определяют в следующем порядке:

1. Находят исходную продолжительность возведения объекта Т в соответствии с /4/.

2. Рассчитывают степень готовности объекта К по стоимости СМР в % по формуле

R=CпС100%,                                          (4)

где Сп – объем строительно-монтажных работ, освоенный с начала строительства объекта, тыс. руб., в уровне 1984 г., уменьшенный на величину стоимости работ по расконсервации;

С – сметная стоимость СМР, тыс. руб., в уровне 1984 г.

3. По /4/ определяют порядковый номер квартала n, соответствующий рассчитанной готовности объекта К,  и tн,  - время, затраченное на освоение СМР.

4. Устанавливают нормативную продолжительность Тн завершения возведения объекта:

Тн = Т– tн.                                                   (5)

Пример расчета дан в задаче  в прил. 4.

2. Задел в строительстве

Заделом в строительстве называют объем работ, который должен быть выполнен к концу планируемого периода  для обеспечения непрерывности производства и ритмичности ввода в эксплуатацию  строящихся объектов.

2.1. Табличный  метод

  - определения заделов по капитальным вложениям (СМР)

Заделы определяются в соответствии с /4/ по кварталам или месяцам и показываются дробным числом. В числителе указывается объем СМР, в знаменателе – объем капитальных вложений.

Для объектов, объем капитальных вложений которых приравнен объему СМР,  показатель задела указывается единым.

В отдельных случаях норма задела по СМР в процентном отношении превышает норму задела по капитальным вложениям. Это не является ошибкой, так как при переводе процентов в тыс. руб. капитальные вложения будут превышать СМР.

Заделы в /4/ показаны нарастающим итогом, то есть объем освоения с момента начала строительства на планируемый период в процентах от сметной стоимости.

  - 2.2. Аналитический метод

  - определения заделов по капитальным вложениям (СМР)

Определить норму задела табличным методом удается не всегда. Во-первых,  не для всех объектов разработаны нормы продолжительности строительства (см. разд. I).

В этом случае показатель задела по периодам  определяется по формуле

Kn'=Knn+3(Knn+1−Knn)αnm,                               (6)

где Knn,Knn+1 - показатели задела по капитальным вложениям (СМР), принятые по /4/  без учета условий строительства на конец n-го квартала, который определяется по целому числу в коэффициенте n;

3 – число месяцев в квартале;

n – порядковый номер месяца (квартала) на протяжении строительства;

n – коэффициент, равный дробной части коэффициента n;

m – число месяцев в (n +1) квартале.

δn=TнТрn,                                               (7)

где Тн  - продолжительность возведения объекта по норме, месяц (квартал);

Тр  - расчетная продолжительность с учетом повышающих (понижающих) коэффициентов и методов производства работ.

Пример расчет задела приведен в задаче  прил. 5.

2.3. Определение задела в жилищном строительстве

с учетом комплексной застройки

Задел в жилищном строительстве определяется в соответствии с /5/. Комплексная застройка микрорайонов охватывает сооружение жилых зданий,

школ, детских садов, аптек, магазинов, а также обслуживающих их инженерных сетей и коммуникаций.

В градостроительстве рассматриваются следующие уровни в структуре города: микрорайон, жилой район, город в целом.

В жилой район входят микрорайоны, культурно-бытовые учреждения, поликлиники, стадионы, магистральные сети. Микрорайон с функциональной точки зрения является частью жилого района.

Градостроительный комплекс – это часть нового жилого микрорайона, включающая жилые здания, детские учреждения, школы, культурно-бытовые учреждения повседневного спроса. К моменту сдачи в эксплуатацию жилых зданий в градостроительном комплексе  должно быть завершено строительство учреждений и предприятий обслуживания и выполнены все работы по инженерному оборудованию, благоустройству и озеленению.

Продолжительность застройки микрорайона устанавливается ПОС в зависимости от размеров общей площади и средней этажности домов и технологической последовательности выполнения работ поточным методом. Число потоков принимается на основании организационно-технологических решений, принятых в ПОС.

Задел с учетом комплексной застройки определяется на начало планируемого, т.е. следующего за плановым, периода в зависимости от типа объекта по следующим показателям:

для жилых домов – по общей площади и капитальным вложениям (СМР);

для предприятий обслуживания – по мощности (места, количество посещений в смену, кв. м. торговой площади) и по капитальным вложениям (СМР);

для инженерного оборудования микрорайона – по капитальным вложениям или СМР.

Показатели СНиП 1.05.03-87 /5/ используются при организации строительства жилых домов поточным методом.

2.4. Определение задела строительства жилых домов

по общей площади

Показатель задела по общей площади определяется отношением общей площади домов, которые должны находиться в строительстве на начало планируемого периода в соответствии с /5/, к общей площади домов, ввод в эксплуатацию которых предусмотрен в первом году планируемого периода.

Нормы задела по общей площади для жилых домов установлены в % от общей площади (табл. 1 прил. 6) и определяются в двух вариантах:

с учетом равномерности ввода домов по периодам и  заблаговременности работ по инженерной подготовке территории и нулевым циклам;

без учета работ по инженерным коммуникациям и выделения нулевого цикла.

Жилые дома группируются по конструктивным признакам, этажности, показателям общей площади отдельных домов и нормативной продолжительности строительства, определенной в соответствии с /5/ и разд.1.

В общем случае при неравномерном вводе домов в планируемом периоде нормативный показатель задела по площади Пзм., %, может быть определен по формуле

Пзм.=М1+М2+...+Мt−1М⋅100,                    (8)

где М1,М2,...,Mt−1 - общая площадь жилых домов, подлежащих вводу в течение 1, 2, …, t-1 месяцев планируемого периода;

М – общая площадь жилых домов, предусмотренная вводом в действие в первом году планируемого периода;

t- продолжительность строительства одного жилого дома, мес.

При равномерном вводе площадей формула (8)  может быть преобразована следующим образом:

Пзм=ЗмМ⋅100,                                        (9)

где Зм – общая площадь жилых домов, которые должны находиться в строительстве на начало планируемого периода, м2.

Пример определения задела приведен в задаче 1 прил. 6.

2.5. Определение задела строительства жилых домов

по капитальным вложениям

Показатель готовности строительного задела определяется отношением объема капитальных вложений (или СМР), который должен быть выполнен с начала строительства задельных домов до начала планируемого периода, к общей сметной стоимости (объему СМР) задельных домов.

Нормы задела по капитальным вложениям (СМР) установлены в зависимости от продолжительности строительства жилых домов для равномерного ввода общей площади по кварталам планируемого периода и приведены в табл. 2 /5/.

Нормативный показатель задела по капитальным вложениям (СМР) на начало планируемого периода при равномерном заданном варианте их ввода в эксплуатацию в планируемом периоде может быть определен по формуле

( 10)

где  - общая площадь, введенная в эксплуатацию в 1, 2,…, i-м квартале, исчисляемом от начала планируемого периода, в % объема ввода первого года планируемого периода;

- нормативный показатель готовности группы задельных жилых домов в зависимости от ввода в действие по кварталам планируемого периода, %,  определяемый по табл. 3 /5/.

Нормативный показатель готовности группы задельных жилых домов на начало планируемого периода определяется исходя из готовности отдельных жилых домов на конец месяца строительства (см. обязательное прил. 1 /5/) как средний (расчетный) по всем месяцам квартала.

Возможна организация возведения зданий с заблаговременной подготовкой территории и выделением в самостоятельный поток  (отдельный объект) работ по нулевым циклам жилых домов. В этом случае окончание перечисленных работ и начало возведения наземной части здания разорваны во времени. Для определения нормативной продолжительности строительства таких объектов  применяются коэффициенты  в соответствии с табл. 4 /5/.

Для учета количества домов при планировании ввода в действие менее 18 жилых домов в течение года к норме задела применяются коэффициенты в соответствии с табл. 6 /5/.

2.6. Расчет нормативных показателей задела по капитальным вложениям

по периодам строительства жилых домов

В качестве расчетного установлен показатель задела по капитальным вложениям (СМР) по периодам строительства жилых домов , определяемый по формуле

Пз.с.п..=В1К1+В2К2+...+ВiКi100,                       (11)			(8)

где  В1, В2, …, Вi - общая площадь жилых домов, введенная в эксплуатацию в 1, 2,…, i-м месяце, исчисляемом от начала планируемого периода, в % от объема ввода первого года планируемого периода;

К1, К2, …, Кi - нормативный показатель готовности группы жилых домов по периодам их строительства, в % от сметной стоимости, в зависимости от ввода в эксплуатацию по месяцам планируемого периода, определяется исходя из готовности объектов на конец месяца нарастающим итогом, установленный по  /5/;

i - порядковый номер месяца строительства, определяемый по формуле

i=t−ti−1

,                                        (12)				(9)

где  t - нормативная продолжительность строительства жилого дома, мес.;

ti - суммарная нормативная продолжительность периодов строительства объектов, предшествующих определяемому периоду.

Пример расчета дан в задаче 1 прил. 6.

2.7. Расчет нормативных показателей задела

при комплексной застройке микрорайона

Нормативные показатели задела по капитальным вложениям устанавливаются в зависимости от первого и последующего вводов в действие жилых домов в микрорайоне в зависимости от площади и плотности застройки; общей площади и средней этажности жилых домов  в обязательном прил. 1/5/.  Нормами задела по капитальным вложениям на инженерное оборудование и благоустройство микрорайонов не охватываются некоторые виды работ по благоустройству, зависящие от местных условий (часть вертикальной планировки, озеленение, малые формы и др.),  затраты  времени  на  которые  в составе задела подлежат

расчету по специальным сметным калькуляциям, утвержденным в установленном порядке.

Нормативный показатель задела по капитальным вложениям при комплексной застройке микрорайона рассчитывается по объектам непроизводственного назначения, строительство которых регламентирует ПОС, в соответствии со сроками ввода их в эксплуатацию, нормативной продолжительностью строительства каждого жилого дома и предприятия обслуживания, общей продолжительностью застройки микрорайона.

Комплексная застройка предусматривает опережающее выполнение работ по инженерному оборудованию территории микрорайонов и комплексному вводу в эксплуатацию жилых домов и предприятий обслуживания.

Прокладка магистральных коммуникаций городского назначения должна осуществляться до начала застройки микрорайона.

Нормативный показатель задела по магистральным коммуникациям определяется в соответствии с /5/.

Прокладка внутриплощадных коммуникаций должна осуществляться в первую очередь к объектам, с которых начнутся строительные работы. Комплексный ввод в действие предприятий обслуживания должен осуществляться в соответствии с ПОС микрорайона с учетом обеспеченности жителей микрорайона или комплекса жилых домов предприятиями обслуживания.

Продолжительность застройки микрорайона устанавливается ПОС и определяется продолжительностью комплексного долговременного потока, в состав которого входят основные потоки по строительству жилых домов, предприятий обслуживания и опережающие потоки по прокладке инженерных коммуникаций, устройству дорог. Кроме того, следует учесть продолжительность подготовительных работ строительства микрораойна.

Продолжительность строительства отдельных объектов в потоке должна соответствовать значениям, приведенным в /5/.

Для перспективного планирования задела продолжительность строительства микрорайонов следует принимать по табл. 11  прил. 1 /5/. В дальнейшем она корректируется ПОС в зависимости от общей площади и средней этажности жилых домов и с учетом обеспечения технологической последовательности выполнения работ поточным методом. Число потоков принимается с учетом организационно-технологических условий строительства и материально-технической базы строительно-монтажных организаций.

Продолжительность строительства сельских населенных мест определяется в соответствии с ПОС.

При определении задела по капитальным вложениям (СМР) для строительства микрорайона объекты группируются по назначению, типам, этажности, строительному объему, проектной мощности и нормативной продолжительности строительства.

Нормативные показатели задела по капитальным вложениям (СМР) определяются по инженерному оборудованию, жилым домам и однородным предприятиям обслуживания, а затем суммируются в целом по микрорайону или для строительной организации.

Пример определения нормативного показателя задела по общей площади и капитальным вложениям для строительства отдельных или групп жилых домов дан в задаче 2 прил. 6.

Нормативный показатель задела по капитальным вложениям в строительстве предприятий обслуживания определяется аналогично в соответствии с данными обязательного прил. 1 /5/.

Нормативные показатели задела на инженерное оборудование территории микрорайона в целом и по отдельным видам работ (водо-, тепло-, газо-, и электроснабжению, канализации, слаботочной сети, водостоку и дорогам) устанавливаются по капитальным вложениям (СМР) в процентах к сметной стоимости рассматриваемого вида инженерного оборудования, определенной по сводному сметному расчету стоимости строительства, включая стоимость оборудования. Они устанавливаются в процентах от всей сметной стоимости инженерного оборудования территории и благоустройства микрорайона.

Первый и последующий ввод в действие общей площади жилых домов определяется ПОС микрорайонов с учетом рациональной очередности застройки.

В случае, если объемы первого и последующих вводов в действие жилых домов по расчетам ПОС не совпадают с объемами ввода, приведенными в табл. 10 обязательного прил. 1 /5/, нормативные показатели задела по капитальным вложениям на инженерное оборудование и отдельные его виды находятся путем интерполяции.

Нормативный показатель задела по капитальным вложениям для застройки микрорайона следует рассчитывать с учетом сроков окончания строительства школьных зданий к 1 июля планируемого года, что позволяет организовать занятия во вновь вводимых школах с начала нового учебного года.

Окончание строительства других предприятий обслуживания микрорайона предусматривается в течение всего календарного года в соответствии с вводом в эксплуатацию жилых домов.

Нормативные показатели задела по инженерному оборудованию территории и благоустройству микрорайонов или отдельным видам работ определяются на начало планируемого периода по формуле

Кп=К1+Кin,	                    		(13)

где К1 - нормативный показатель готовности работ по инженерному оборудованию и благоустройству территории микрорайона, необходимых для первого ввода в эксплуатацию жилых домов, определяется по обязательному прил. 1 /5/, %;

Кi - нормативный показатель готовности работ по инженерному оборудованию и благоустройству территории микрорайона, необходимых для последующих равномерных вводов в эксплуатацию жилых домов, определяется по обязательному прил. 1 /5/, %;

n - число вводов в эксплуатацию жилых домов до начала планируемого периода, безразмерная величина.

Нормативные показатели задела по инженерному оборудованию и благоустройству микрорайонов в случае запланированного в ПОС неравномерного распределения ввода в эксплуатацию жилых домов определяются на начало планируемого периода по формуле

Кn=К1+2n=1Кi,		       		(14)

где  К1, …, Кi - нормативный показатель готовности работ по  инженерному оборудованию и благоустройству территории микрорайона, необходимых для каждого последующего, соответственно 2, 3,, i-го ввода в эксплуатацию жилых домов, определяется по обязательному прил. 1 /5/, %.

Работы, входящие в состав инженерной подготовки при комплексной застройке сельских населенных пунктов (строительство магистральных водопровода, канализации, газа, линий электропередачи, внеквартальных дорог, общепланировочные работы и пересадка древонасаждений), выполняются до ввода первого дома в эксплуатацию.

Расчеты нормативных показателей задела при комплексной застройке микрорайона приведены в задачах 3 и 4 прил. 6.

3. Логико-информационная схема организации строительства

Как уже отмечалось, точному нормированию поддаются только строительно-монтажные работы. Продолжительность  работ организационного и технологического этапа подготовительного периода и ввода объекта в эксплуатацию можно оценить только эвристическими методами. Она зависит от правил оформления документов для различных типов объектов и территорий,  внутреннего распорядка согласующих органов, качества оформления проектно-сметной документации (ПСД),   финансовых возможностей заказчика и пр.

Для более точного определения продолжительности строительства и разработки достоверного календарного плана строительства предварительно рекомендуется составить логико-информационную схему строительства. В ней должны быть учтены все шаги по организации строительства, требующие затрат времени и финансов. На этой стадии желательно определить конкретных или предполагаемых исполнителей /2,3/.

Инвестор принимает решение о строительстве. По достижении положительных результатов технико-экономических изысканий инвестор определяет источник, сроки и объемы финансирования. По результатам конкурса или тендерных торгов назначается организация-исполнитель функций заказчика (не исключено исполнение этих функций самостоятельно инвестором).

К исходным данным для разработки ПСД и дальнейшего получения разрешения на строительство в общем случае относятся договор аренды земельного участка, свидетельство о государственной регистрации права собственности (на основании договора купли-продажи или акта Государственной комиссии о вводе объекта, завершенного строительством, в эксплуатацию), архитектурно-планировочное заданий, технические условия, строительный паспорт объекта, данные о подрядчике, задание на проектирование.

Пример логико-информационной схемы строительства дан на рис. 1.

Принятие решения о строительстве

Организация финансирования

Выбор организации

для  исполнения

функций заказчика

Сбор данных для разработки ПСД

Выбор подрядчика

Разработка, согласование, экспертиза и утверждение ПСД

Оформление разрешения

на производство СМР

Строительство

Ввод объекта

в эксплуатацию

Государственная регистрация

права собственности

на недвижимость

Рис.6. Логико-информационная схема строительства.