Приложение 1

Таблица 1

Учет конструктивных особенностей и планировочных решений

| № п/п | Тип объекта или работ | Определение нормативной продолжительности строительства объекта | СНиП 1.04.03-85* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Жилые здания, состоящие из участков различной этажности | По формуле Эср=Sn⋅ЭnSзд, где Sn- площадь застройки участка; Sзд- площадь застройки всего здания; Эn - число этажей отдельного участка; n – порядковый номер отдельного участка | Раздел З. Непроизводственное строительство. Общие указания, п.6. |
| 2. | Общежития | По нормам для жилых зданий соответственной этажности и общей площади квартир | То же, п. 2 |
| 3. | Жилые здания до 4 этажей в городах и поселках городского типа | Поправочный коэффициент, равный 0,7 | То же, п. 5 |
| 4. | Жилые здания с подвалами | По сумме общей площади жилой части здания и 50% от площади помещений подвала | То же, п. 10 |

Продолжение табл. 1

| № п/п | Тип объекта или работ | Определение нормативной продолжительности строительства объекта | СНиП 1.04.03-85* |
| --- | --- | --- | --- |
| 5. | Жилые здания с техническим этажом (техническим чердаком) | По сумме общей площади жилой части здания и 75% от площади технического этажа (технического чердака) | То же, п. 10 |
| 6. | Жилые здания со встроенными помещениями предприятий обслуживания | На каждые 100 м2 общей площади встроенных помещений добавляется 0,5 мес. | То же, п. 11 |
| 7. | Жилые здания с пристроенными предприятиями обслуживания | По сумме для жилого здания и пристроенной части | То же, п. 12 |
| 8. | Жилые здания с пристроенно-встроенными предприятиями обслуживания | По сумме для жилого здания и пристроенной части, дополнительно на каждые 100 м2 общей площади встроенных помещений добавляется 0,5 мес. | То же, п. 13 |
| 9. | Жилые здания с квартирами, оборудуемыми по заказам населения | Продолжительность периода отделки увеличивается до 50%, однако общая продолжительность может увеличиться не более чем на 1 месяц | То же, п. 19 |

Окончание табл. 1

| № п/п | Тип объекта или работ | Определение нормативной продолжительности строительства объекта | СНиП 1.04.03-85* |
| --- | --- | --- | --- |
| 10. | Жилое здание со встроенными заглубленными помещениями | Сумма продолжительности для встроенного заглубленного помещения и здания отдельно с коэффициентом совмещения 0,5 | То же, п. 21 |
| 11. | Объекты из легких металлических конструкций комплектной поставки | Понижающий коэффициент, равный 0,75 | Общие положения, п. 17 |
| 12. | Комплектно-блочный метод строительства | Понижающий коэффициент, равный 0,5 | Общие положения, п. 19 |

Таблица 2

Учет природно-климатических условий  Красноярского края

| № п/п | Район строительства | Поправочный коэффициент | СНиП 1.04.03-85* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Побережья и острова Северного Ледовитого океана, Таймырский и Эвенкийский национальные округа | 1,6 | Общие положения, п. 11 |
| 2 | гг. Дудинка, Норильск и Туруханский район | 1,4 |  |
| 3 | Красноярский край севернее Транссибирской магистрали, за исключением городов, на ней расположенных | 1,2 |  |

Таблица 3

Учет района строительства

| № п/п | Тип объекта или работ | Определение нормативной продолжительности строительства объекта | СНиП 1.04.03-85* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | В сельских населенных пунктах предусмотрено строительство жилых зданий с необходимыми хозяйственными постройками | Дополнительно продолжительность строительства хозяйственных построек не учитывать | Раздел 3. Непроизводственное строительство. Общие указания, п.4. |
| 2 | В сельских населенных пунктах предусмотрено строительство зданий высотой до 4 этажей. | При строительстве зданий высотой свыше 4 этажей необходимо разрабатывать ПОС и специальные мероприятия | То же, п. 5 |
| 3 | Объекты в горных местностях с высотой над уровнем моря 1500 м2 и более | Устанавливается календарным планом ПОС, но не должна превышать нормативную продолжительность аналогичных объектов в обычных условиях более чем на 30% | Общие положения, п. 13 |

Окончание табл. 3

| № п/п | Тип объекта или работ | Определение нормативной продолжительности строительства объекта | СНиП 1.04.03-85* |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | Районы с сейсмичностью 7 баллов и выше | Повышающие коэффициенты, равные: 1,1 – для объектов жилищно-гражданского назначения ; 1,05 – для объектов производственного назначения за исключением линейных сооружений электроснабжения, транспорта и связи | Общие положения, п. 15 |