Расчетный показатель задела по капитальным вложениям по строительству жилых домов с выполненными работами подготовительного периода % сметной стоимости всех объектов подлежащих вводу в эксплуатацию в планируемом периоде при i = 8,5 мес. практически не изменяется:

Пз.с.п.=25⋅84+25⋅55+25⋅25,7100=41,18(%).

Расчетный показатель задела по капитальным вложениям по строительству жилых домов с выполненными работами по нулевому циклу % сметной стоимости всех объектов подлежащих вводу в эксплуатацию в планируемом периоде при i =  7  мес. составит:

Пз.с.п.=25х84+25х55100=34,75(%)

Расчетный показатель задела по капитальным вложениям по строительству жилым домов с выполненными работами по возведению коробки здания % сметной стоимости всех объектов подлежащих вводу в эксплуатацию в планируемом периоде при i =  2  мес. составит:

Пз.с.п.=25⋅84100=21(%).

Вывод: для равномерного ввода в течение года  15 жилых кирпичных домов на начало планируемого года должны быть обеспечены:

общий задел по капитальным вложениям на 41,18%;

задел по работам нулевого цикла на 41,18%;

задел по возведению коробки здания  на 34,75%;

задел по отделке здания на 21%.

Задача 4. Определить нормативный показатель задела по капитальным вложениям на начало планируемого года для застройки микрорайона на 18 тыс. жителей средняя этажность жилых домов - 11. Начало застройки в мае года предшествующего планируемому окончание - в декабре планируемого года. Предусмотреть ввод детских садов к августу планируемого года. В микрорайоне предполагается построить объектов общей сметной стоимости 90407 тыс. руб. (табл. 6).

Решение

1. Нормативный показатель задела по капитальным вложениям в строительстве жилых домов объектов культурно-бытового назначения и инженерному оборудованию территории рассчитывается в соответствии с формулой (9). По табл. 2 /5/ определим нормативный показатель задела на начало планируемого года для:

9-этажных кирпичных жилых домов – 55%, или 2114,8 тыс. руб;

12-этажных монолитных жилых домов – 0%, или 0 тыс. руб;

16-этажных крупнопанельных жилых домов –45%, или 3645 тыс. руб.

Удельный вес этих жилых домов в сметной стоимости строительства микрорайона и средневзвешенный нормативный показатель задела по общей сметной стоимости строительства соответственно равны для:

9-этажных кирпичных жилых домов – 17, 8% и 9,79%;

12-этажных монолитных жилых домов – 29,6% и 0%;

16-этажных крупнопанельных жилых домов –37,6% и 16,92%.

2. Ввод детских садов в действие запланирован к 1 августа планируемого года. В соответствии с табл. 8 обязательного прил. 1 /5/ на 1 января планируемого года задел должен составить13% по СМР и 16% по капитальным вложениям (102,4 тыс. руб.). Удельный вес детских садов в сметной стоимости строительства микрорайона и средневзвешенный нормативный показатель задела по общей сметной стоимости строительства соответственно равны 3% и 0,48%.

Таблица 6

Данные для расчета нормативных показателей задела

при комплексной застройке микрорайона

| Объект и его характеристика | Число объектов в группе | Мощность всего | Нормативная продолжительность строительства мес. | Сметная стоимость  тыс. руб. | Удельный вес в сметной стоимости  % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9-этажный кирпичный жилой дом общей площадью м2 | 5 | 60 000 | 12,5 | 3845 | 17,8 |
| 12-этажный монолитный жилой дом общей площадью м2 | 8 8 | 64 000 | 10 | 6389 | 29,6 |
| 16-этажный крупнопанельный жилой дом общей площадью м2 | 2 2 | 24 000 | 9 | 8100 | 37,6 |
| Детский сад, кирпичное здание, мест | 2 2 | 330 | 10 | 640 | 3,0 |
| Торговый центр, 3 этажный, торговая площадь, м2 | 1 1 | 3 500 | 20 | 1340 | 6,2 |

Продолжение табл. 6

| Объект и его характеристика | Число объектов в группе | Мощность всего | Нормативная продолжительность строительства мес. | Сметная стоимость  тыс. руб. | Удельный вес в сметной стоимости  % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Инженерное оборудование территории и благоустройство, га (тыс.м2) |  | 150 (148,0) | - | 1250 | 5,8 |
| Итого |  |  |  |  | 100 |

3. Ввод в эксплуатацию торгового центра запланирован на декабрь. В соответствии с разделом Е* п. 6 /5/ на 1 января планируемого года задел должен составить 62% по СМР и 74% по капитальным вложениям (991,6 тыс. руб.). Удельный вес торгового центра в сметной стоимости строительства микрорайона и средневзвешенный нормативный показатель задела по общей сметной стоимости строительства соответственно равны 6,2% и 4,59%.

4. Микрорайон имеет площадь застройки 150 га (148 тыс. м2).

Так как начало застройки намечено на май года, предыдущего планируемому, первый ввод в  эксплуатацию каждого вида жилого дома осуществляется в следующие сроки:

9- этажного дома  - май планируемого года;

12- этажного дома – февраль планируемого года;

16- этажного дома – январь планируемого года.

При условии ежемесячного ввода в эксплуатацию 6000 м2 общей площади нормативный показатель задела по видам работ и в целом по инженерному оборудованию территории согласно табл. 3 /5/ равен 306 % а в сметных ценах он находится так:

1373⋅30,6100=420(тыс. руб.).

Удельный вес сметной стоимости инженерного оборудования в общей стоимости строительства микрорайона равен 6 % а нормативный показатель задела измеряемый в % от общей сметной стоимости строительства микрорайона равен

30,6 ∙ 0,06 = 1,84%.

Аналогично определяются показатели задела на отдельные виды инженерного оборудования и благоустройства. Результаты расчета приведены в табл. 7.

Таблица 7

Нормативные показатели задела по отдельным видам

инженерного оборудования и благоустройства микрорайона

| Вид работы | Нормативный показатель задела для первого ввода в действие общей площади % |
| --- | --- |
| Водоснабжение | 36,8 |
| Канализация | 31,5 |
| Теплоснабжение | 40,8 |
| Электроснабжение | 42,1 |
| Слаботочная сеть | 22,7 |
| Водосток | 17,1 |

Продолжение табл. 7

| Вид работы | Нормативный показатель задела для первого ввода в действие общей площади % |
| --- | --- |
| Дороги | 15,3 |
| Инженерное оборудование территории | 30,6 |

Результаты расчета задела по капитальным вложениям для комплексной застройки микрорайона приведены в табл. 8.

Таблица 8

Нормативные показатели задела для комплексной застройки микрорайона

| Группа объектов | % | Тыс. руб. | % сметной стои-мости строительства микрорайона |
| --- | --- | --- | --- |
| 9-этажные жилые дома | 30 | 1639 | 69 |
| 12-этажные жилые дома | 30 | 2158 | 90 |
| 16-этажные жилые дома | 405 | 2936 | 1255 |
| Школы | - | - | - |
| Детские учреждения | 14 | 187 | 084 |
| Детская поликлиника | 25 | 249 | 10 |
| Инженерное оборудование территории и благоустройство | 306 | 420 | 184 |
| Всего | - | 7589 | 3213 |