Таблица4

Расчетные нормативные показатели задела по капитальным вложениям для жилых домов

при равномерном вводе их в эксплуатацию по кварталам года

| Характеристика жилых домов | Продолжительность строительства мес. | Сметная стоимость млн. руб. | Удельный вес в общей сметной стоимости жилого массива % | Нормативный показатель задела % | Нормативный показатель задела с учетом коэффициента при строительстве ограниченного числа однотипных домов % (гр. 5k2) | Средневзвешенный нормативный показатель задела млн. руб. (гр.4×гр.6100) | Нормативный показатель задела с учетом коэффициента на заблаговременное выполнение работ по инженерной подготовке территории и нулевому циклу % (гр. 6k1) | Средне- взвешенный норматив-ный показатель задела % (гр. 4гр. 8) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 9-этажные крупно-панельные | 5 | 2,35 | 35 | 22 | 17,6 | 6,2 | 20,2 | 7,1 |
| 12-этажный дом | 12 | 0,32 | 4,8 | 45 | 36 | 1,7 | 37,4 | 1,8 |

Продолжение табл. 4

| Характеристика жилых домов | Продолжительность строительства мес. | Сметная стоимость млн. руб. | Удельный вес в общей сметной стоимости жилого массива % | Нормативный показатель задела % | Нормативный показатель задела с учетом коэффициента при строительстве ограниченного числа однотипных домов % (гр. 5k2) | Средневзвешенный нормативный показатель задела млн. руб. (гр.4×гр.6100) | Нормативный показатель задела с учетом коэффициента на заблаговременное выполнение работ по инженерной подготовки территории и нулевому циклу % (гр. 6k1) | Средне- взвешенный норматив-ный показатель задела % (гр. 4гр. 8) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16-этажный дом (вводится 10 домов из20) | 14 | 9,05 | 60,2 | 55 | 44 | 24,2 | 44 | 26,5 |
| Итого |  | 6,72 | 100 | - | - | 32,1 | - | 35,4 |